Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante el desarrollo del proyecto APT se han logrado avances importantes en las etapas de documentación, diseño, desarrollo e implementación inicial de la aplicación web para la gestión de procesos de reclutamiento, selección y evaluación psicolaboral de LL Consulting. En la fase inicial se elaboraron los principales documentos de planificación: Acta de constitución, Documento de Alcance, Especificación de Requerimientos de Software, modelo de base de datos y prototipos de interfaz, los cuales establecieron las bases conceptuales y funcionales del sistema. Posteriormente, se avanzó en la implementación del backend bajo una arquitectura en capas (controladores, servicios y modelos) utilizando Node.js con Express y TypeScript, utilizando PostgreSQL como base de datos y Sequelize ORM para la gestión de las entidades y relaciones. El sistema incluye autenticación JWT, control de roles, validaciones de datos y manejo de archivos, permitiendo una administración completa de usuarios, clientes, solicitudes, cargos y candidatos, abarcando módulos 1 y 2. En paralelo, se desarrolló el frontend utilizando Next.js, React y TailwindCSS, implementando los perfiles de administrador y consultor con las funcionalidades de autenticación, gestión de clientes, solicitudes y candidatos. Se completó la integración total entre frontend y backend para los módulos 1 y 2, correspondientes a la gestión de solicitudes y registro de candidatos, junto con la estructura base para los módulos de presentación, evaluación y seguimiento. A la fecha, el proyecto ha alcanzado un backend funcional y escalable, una interfaz moderna e intuitiva y una integración estable entre ambas capas, cumpliendo parcialmente los objetivos específicos de centralización y trazabilidad, y dejando pendiente la implementación de los módulos restantes (presentación de candidatos, evaluación psicolaboral, reportes y alertas) para la siguiente etapa. Estos avances reflejan un progreso sostenido y coherente con los plazos establecidos, consolidando la base técnica y funcional que permitirá completar la aplicación dentro del marco de las 18 semanas planificadas. |
| --- | --- |
| Objetivos | Objetivo general: Desarrollar una aplicación web modular que permita registrar y dar trazabilidad a los procesos de reclutamiento, selección y evaluación psicolaboral. Objetivos Específicos: - Alcanzar adopción inicial con al menos 80% de los usuarios ingresando y realizando una operación real dentro de 3 meses posteriores a la capacitación. - Centralizar la gestión de los servicios contando con el 60% de los casos totales en el sistema dentro de 6 meses implementada la solución. - Contar con una trazabilidad del 90% de los procesos dentro de los 6 meses de implementada la solución. |
| Metodología | Inicialmente, el proyecto consideraba la aplicación de una metodología híbrida, combinando elementos de enfoques ágiles y tradicionales. Sin embargo, debido a las condiciones específicas del contexto educativo y operativo, fue necesario ajustar la metodología a un enfoque tradicional de tipo cascada. La decisión se fundamenta en que todos los requerimientos del sistema ya se encontraban definidos antes del inicio del desarrollo, lo que elimina la necesidad de iteraciones o cambios frecuentes durante la ejecución. Además, el proyecto cuenta con un plazo total de 18 semanas sin posibilidad de extensión, coincidiendo con el periodo de práctica profesional, lo que implica una disponibilidad parcial del equipo y la necesidad de un avance controlado y secuencial. Las etapas consideradas son: - Análisis de requerimientos, donde se consolidaron las necesidades del cliente y se formalizaron los requisitos funcionales y no funcionales del sistema. - Diseño, que abarca el modelado de la base de datos, la arquitectura del sistema y las interfaces de usuario. - Desarrollo, correspondiente a la construcción de la aplicación según el diseño aprobado. - Pruebas e integración, para validar el cumplimiento de los requisitos definidos. - Implementación y documentación final, que considera la entrega del producto completo y sus manuales asociados. Este enfoque garantiza una mayor claridad en la planificación, facilita el control del avance y permite mantener la coherencia entre los entregables del proyecto y las etapas académicas establecidas. Además, resulta más adecuado en un contexto donde el objetivo principal es la entrega integral del sistema, y no el desarrollo incremental de funcionalidades. |
| Evidencias de avance | Las evidencias incluidas en este informe reflejan los avances logrados hasta la fecha en el desarrollo del Proyecto APT, orientado a construir una plataforma web modular para la gestión de procesos de reclutamiento, selección y evaluación psicolaboral en LL Consulting. Si bien los objetivos específicos aún no se encuentran completamente alcanzados, las evidencias presentadas permiten comprobar un progreso consistente y alineado con el plan de trabajo establecido. Todas las evidencias se encuentran resguardadas en el repositorio oficial del proyecto, que integra tanto los artefactos técnicos como la documentación generada, lo que asegura trazabilidad, control de versiones y consistencia entre los distintos componentes del sistema. Las principales evidencias corresponden a: - Acta de Constitución del Proyecto: Documento que autoriza el proyecto y define su propósito. - Documento de Alcance: Define los límites, entregables y exclusiones del sistema, estableciendo una visión compartida entre el equipo y el cliente. Su existencia garantiza que las actividades realizadas hasta ahora se mantengan dentro del alcance acordado. - Especificación de requisitos de Software: Detalla los requerimientos funcionales y no funcionales validados con LL Consulting, sirviendo como base para el diseño y desarrollo de los módulos ya implementados. Permite asegurar la trazabilidad entre lo solicitado por el cliente y lo desarrollado hasta este punto. - Carta gantt: Cronograma visual del proyecto que muestra tareas, duración, dependencias y responsables en una línea de tiempo para planificar y seguir el avance. - Prototipos de Baja Fidelidad: Representan las primeras versiones navegables de las pantallas del sistema, utilizadas para validar el flujo de interacción y la usabilidad antes de avanzar al desarrollo del frontend. Su revisión permitió ajustar la experiencia de usuario tempranamente. - Arquitectura del Sistema: Presenta la estructura técnica basada en una arquitectura de tres capas (presentación, lógica de negocio y datos), lo que garantiza orden, mantenibilidad y escalabilidad. - Modelo de Datos (Diagrama Entidad–Relación): Muestra la estructura relacional diseñada en PostgreSQL, que asegura integridad referencial y consistencia de la información entre entidades. Esta base respalda la trazabilidad de los procesos gestionados. - Diagrama de Clases UML (versión parcial): Representa las clases y relaciones implementadas en esta etapa del sistema. Este diagrama fue elaborado únicamente para el presente avance y no corresponde aún a la versión completa del sistema, dado que su alcance se ampliará conforme se desarrollen los módulos restantes. - Código Fuente (versión de avance): Corresponde a la implementación del backend con Node.js, Express y Sequelize ORM, y del frontend con Next.js, React y TailwindCSS. En esta etapa incluye módulos funcionales para la gestión de usuarios, clientes, solicitudes y candidatos, demostrando la materialización técnica del proyecto y su correcta integración entre capas. Estas evidencias permiten verificar el desarrollo progresivo y controlado del sistema, evidenciando la aplicación práctica de conocimientos propios de la Ingeniería Informática, tales como: - Metodología estructurada: Uso de una metodología tradicional que permite mantener un orden secuencial en las etapas de análisis, diseño y desarrollo, favoreciendo el cumplimiento de plazos fijos y el control de la documentación. - Herramientas de gestión y control: Uso de control de versiones (Git/GitHub), documentación técnica y arquitectura modular, que garantizan coherencia y mantenibilidad del código. - Buenas prácticas de desarrollo: Separación de responsabilidades en capas, uso de ORM para la gestión segura de datos, validación de entradas y autenticación mediante JWT, resguardando la integridad y seguridad del sistema. - Recursos propios de la disciplina: Aplicación de principios de modelado de datos, diseño de interfaces centradas en el usuario, y pruebas funcionales básicas para verificar la interacción entre los componentes implementados. En conjunto, estas evidencias demuestran que el proyecto avanza conforme a la planificación establecida, con resultados medibles y de calidad que sientan las bases para la implementación de los módulos restantes en las siguientes etapas. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión de proyectos informáticos | Levantamiento del alcance | Documentos de requerimientos del cliente, entrevistas previas, plantillas de alcance, herramienta de documentación (Word) | 2 semanas | Equipo completo | Es clave para evitar desviaciones en objetivos y expectativas. | Completado | No se realizaron ajustes, ya que el levantamiento se efectuó antes del inicio formal del proyecto, con información validada directamente con el cliente. |
| Gestión de proyectos informáticos | Levantamiento de requerimientos | Reuniones con el cliente, planillas de procesos entregadas por LL Consulting, herramientas de documentación (Word) y actas de reunión | 2 semanas | Equipo completo | Se definieron los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, priorizando aquellos alcanzables dentro del tiempo disponible del proyecto. | Ajustada | Se realizaron ajustes por cambios solicitados por el cliente y se descartaron algunos requerimientos no viables dentro del plazo establecido. |
| Gestión de proyectos informáticos | Creación prototipo de baja fidelidad | Herramientas de diseño (Figma,) prototipos manuales, reuniones de validación con el cliente, documentación de pantallas y flujos. | 2 semanas | Aldo Arroyo | Se realizaron los prototipos de baja fidelidad manualmente, y se validó con frontend listo | Ajustada | Se ajustaron algunos elementos visuales según retroalimentación del cliente. |
| Diseño de arquitectura | Diseño de arquitectura del sistema | Herramientas de modelado (Lucidchart), documentación técnica, revisión de componentes y capas. | 2 semanas | Nicolas Navarro | Base técnica que guiará todo el desarrollo. | Completado | Sin ajustes relevantes. |
| Diseño de arquitectura de software | Elaboración del Diagrama de Clases UML | Herramientas de modelado UML (Star UML) y recursos técnicos del sistema (modelos de datos y requerimientos funcionales definidos). | 2 semanas | Gabriela Sandoval | Representa las clases, relaciones y atributos que se implementarán. | En curso | Se ajustará en la versión final del proyecto para reflejar todos los módulos y relaciones definitivas. |
| Diseño de modelos de datos | Diseño de modelo de datos (MER) | PostgreSQL, Oracle, herramientas de diagramado (Lucidchart) revisión de entidades y relaciones. | 2 semanas | Gabriela Sandoval | Facilita trazabilidad futura. | Ajustada | Se ajustaron algunas relaciones según requerimientos actualizados. |
| Desarrollo de soluciones de software | Autenticación y roles | Recursos tecnológicos de frontend y backend (Next.js, Node.js, PostgreSQL) y herramientas de desarrollo colaborativo (GitHub, VS Code). | Hasta finalización de módulo 7 | Aldo Arroyo | Implementado inicio de sesión con correo y contraseña, creación y asignación de roles, cierre de sesión y cambio de contraseña. Falta implementar recuperación de contraseña vía correo. | En curso | Ajustes menores en validaciones y flujo de autenticación. |
| Desarrollo de soluciones de software | Perfil administrador | Recursos tecnológicos de frontend y backend (Next.js, Node.js, PostgreSQL) y herramientas de desarrollo colaborativo (GitHub, VS Code). | Hasta finalización de módulo 7 | Gabriela Sandoval y Nicolás navarro | Visualización y gestión de solicitudes, creación y edición de procesos, creación de solicitudes para evaluación psicolaboral y test psicométricos, gestión de clientes y usuarios. Faltan módulos 6 (alertas) y 7 (reportes) para completar la funcionalidad. | En curso | Se reorganizaron componentes y endpoints para optimizar la carga y mantener consistencia visual. |
| Desarrollo de soluciones de software | Perfil Consultor | Recursos tecnológicos de frontend y backend (Next.js, Node.js, PostgreSQL) y herramientas de desarrollo colaborativo (GitHub, VS Code). |  | Aldo Arroyo y Gabriela Sandoval | Vista de procesos asignados, perfil del consultor- Pendidente: vista de candidatos registrados. | En curso | No aplica. |
| Desarrollo de soluciones de software | Implementación del Módulo 1: Registro y Gestión de Solicitudes | Recursos tecnológicos de frontend y backend (Next.js, Node.js, PostgreSQL) y herramientas de desarrollo colaborativo (GitHub, VS Code). | 2 semanas | Aldo Arroyo y Nicolás Navarro | Visualización de solicitud y cargo, implementación de información del candidato en procesos de evaluación psicolaboral y test psicométrico. | Completada | Se optimizó la validación de formularios y estructura de datos. |
| Desarrollo de soluciones de software | Implementación del Módulo 2: Publicación y Registro de Candidatos | Recursos tecnológicos de frontend y backend (Next.js, Node.js, PostgreSQL) y herramientas de desarrollo colaborativo (GitHub, VS Code). | 2 semanas | Nicolás Navarro y Gabriela Sandoval | Publicación en portales, creación y edición de candidatos, validación de campos, formación, experiencia, carga de CV, portal de origen, búsqueda y cambio de estados. | Completada | Se ajustaron validaciones de campos, carga de CVs y sincronización con el backend para asegurar consistencia de datos. |
| Desarrollo de soluciones de software | Implementación del Módulo 3: Presentación de Candidatos | Recursos tecnológicos de frontend y backend (Next.js, Node.js, PostgreSQL) y herramientas de desarrollo colaborativo (GitHub, VS Code). | 2 semanas | Aldo Arroyo | Pendiente de desarrollo e integración con backend. | No iniciado | No aplica |
| Desarrollo de soluciones de software | Implementación del Módulo 4: Evaluación Psicolaboral | Recursos tecnológicos de frontend y backend (Next.js, Node.js, PostgreSQL) y herramientas de desarrollo colaborativo (GitHub, VS Code). | 2 semanas | Aldo Arroyo | Pendiente de implementación; requiere modelos de evaluación completados. | No iniciado | No aplica |
| Desarrollo de soluciones de software | Implementación del Módulo 5: Seguimiento Posterior a la Evaluación Psicolaboral | Recursos tecnológicos de frontend y backend (Next.js, Node.js, PostgreSQL) y herramientas de desarrollo colaborativo (GitHub, VS Code). | 2 semanas | Nicolás Navarro | Módulo dependiente de la finalización del módulo 4. | No iniciado | No aplica |
| Desarrollo de soluciones de software | Módulo 6: Alertas, Control de Plazos y registro de actividades | Recursos tecnológicos de frontend y backend (Next.js, Node.js, PostgreSQL) y herramientas de desarrollo colaborativo (GitHub, VS Code). | 2 semanas | Nicolas Navarro y Gabriela Sandoval | Pendiente de diseño de tabla de hitos y eventos. | No iniciado | No aplica |
| Desarrollo de soluciones de software | Módulo 7: Reportes y Dashboard | Recursos tecnológicos de frontend y backend (Next.js, Node.js, PostgreSQL) y herramientas de desarrollo colaborativo (GitHub, VS Code). | 2 semanas | Gabriela Sandoval | Pendiente de los módulos previos y contar con todos los datos disponibles. | No iniciado | No aplica |
| Calidad de software | Plan de gestión de Calidad | Documentación técnica, normas de calidad ISO/IEC 25010, plantillas de control de calidad, herramientas de gestión (Word). | 2 semanas | Equipo completo | Define los estándares, criterios y procedimientos para asegurar la calidad del software durante todas las fases del proyecto. | No iniciado | No aplica |
| Calidad de software | Plan de pruebas | Frameworks de testing, repositorio GitHub, entorno controlado de pruebas. | 2 semanas | Equipo completo | Establece los casos de prueba, estrategias y criterios de aceptación para verificar el cumplimiento de los requerimientos. Depende del avance del backend completo. | No iniciado | No aplica |
| Desarrollo de soluciones de software | Despliegue controlado | Entornos de prueba y producción, GitHub y Docker. | 2 semanas | Equipo completo | Pendiente hasta contar con versión estable. | No iniciado | No aplica |
| Gestión de proyectos informáticos | Manual de usuario | Documentación técnica y funcional, capturas del sistema. | 1 semana | Equipo completo | Pendiente de la versión funcional final. | No iniciado | No aplica |
| Gestión de proyectos informáticos | Documentación final y Despliegue completo | Repositorio consolidado, manual de instalación, y evidencia final del proyecto. | 2 semanas | Equipo completo | Actividad planificada para cierre del proyecto. | No iniciado | No aplica |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Entre los factores que han facilitado el desarrollo del proyecto se encuentra la definición temprana y clara de los requerimientos del sistema, obtenida gracias al trabajo previo de levantamiento con el cliente antes del inicio formal de la asignatura. Esto permitió comenzar la implementación con una base consistente y evitar reprocesos. Asimismo, el trabajo colaborativo y la división de responsabilidades entre los integrantes del equipo favorecieron el avance sostenido, junto con el uso de herramientas tecnológicas integradas como GitHub y VS Code, , que aseguraron trazabilidad, control de versiones y comunicación eficiente. En cuanto a las dificultades, el principal obstáculo ha sido la limitada disponibilidad del cliente para nuevas validaciones, lo que ocasionó ajustes en algunos requerimientos y retrasos menores en decisiones funcionales. Además, la carga académica y práctica profesional simultánea del equipo redujo el tiempo efectivo de desarrollo semanal. Para mitigar estos problemas, se adoptó una planificación más modular, priorizando los componentes críticos del sistema (autenticación, gestión de clientes y solicitudes) y estableciendo revisiones internas diarias que permitieron mantener la coordinación y el cumplimiento de los entregables esenciales.

Actividades ajustadas o eliminadas: Durante el desarrollo del proyecto se realizaron diversos ajustes al plan de trabajo, tanto en alcance como en la incorporación de nuevas actividades necesarias para asegurar la completitud técnica del sistema. En primer lugar, se ajustó el levantamiento de requerimientos, ya que el cliente solicitó cambios posteriores a la validación inicial. Se mantuvieron solo los requerimientos viables dentro del plazo de 18 semanas, descartando funciones no prioritarias como adjuntar a la aplicación informes psicolaborales o documentación asociada a los consultores. El prototipo se actualizó según observaciones del cliente, mejorando la distribución visual y el flujo de usuario. En el modelo de datos, se realizaron ajustes en las relaciones entre entidades para reflejar con mayor precisión los procesos reales de la empresa. Como nueva actividad incorporada al plan, se elaboró el Diagrama de Clases UML, que permite visualizar la estructura y relaciones del sistema a nivel de objetos. Este diagrama fue diseñado solo para la versión actual del avance, y se ampliará en la etapa final del proyecto una vez completados todos los módulos. También se ajustó el desarrollo técnico con la inclusión de los perfiles diferenciados de administrador y consultor, lo que implicó la asignación de permisos y la lógica de roles. De igual forma, se reorganizó la estructura del backend para optimizar la carga de datos y mejorar la consistencia entre módulos. Finalmente, se mantuvieron todas las actividades del plan original. Estos ajustes se realizaron para asegurar la coherencia entre la planificación y la disponibilidad real del equipo, manteniendo la calidad y estabilidad del desarrollo.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Las actividades que aún no se han iniciado corresponden principalmente a los módulos 3, 4, 5, 6 y 7, junto con las pruebas de calidad, despliegue controlado y documentación final. De acuerdo con la planificación establecida, el avance actual del proyecto se encuentra dentro del calendario previsto, ya que en esta etapa estaban programados los módulos 1 y 2, además de los perfiles de consultor y administrador, que permiten la correcta integración con los componentes de autenticación y gestión de solicitudes. Si bien los módulos planificados para esta entrega se encuentran desarrollados, el perfil de administrador aún no está completo, ya que en él se concentrarán los módulos de reportes y alertas (6 y 7), cuya implementación está calendarizada para la última fase del proyecto. Esto responde a la dependencia lógica entre módulos: los reportes y controles de plazos requieren datos consolidados provenientes de los procesos de solicitud, candidatos y evaluaciones, por lo que solo pueden desarrollarse una vez finalizada la capa funcional completa. El principal desafío ha sido la compatibilidad entre el desarrollo del proyecto y las responsabilidades de la práctica profesional, lo que ha limitado la dedicación horaria durante la semana. Sin embargo, el equipo ha adoptado estrategias de compensación, tales como trabajar de forma diaria después de la jornada laboral y dedicar fines de semana a avanzar en los módulos técnicos pendientes. Además, se implementarán reuniones breves diarias para asignar tareas específicas y revisar pendientes, lo que permitirá mantener la coordinación y evitar retrasos acumulativos. Esta estrategia busca asegurar la continuidad del desarrollo, cumplir con los plazos establecidos y mantener la calidad del sistema sin comprometer el alcance definido.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.