| ### Información General del Proyecto |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID Proyecto | Proyecto_Capstone_LLConsulting | Fecha: |  | 1/09/2025 |
| Nombre Proyecto | Sistema de Gestión de procesos de reclutamiento y selección para LLConsulting. |  |  |  |
| Directora de Proyecto | Gabriela Sandoval | Área | Técnológica |  |
| Área Ejecutora Responsable | Consultoría Informática externa |  |  |  |
| Mandante/Cliente | LLConsulting – Barbara Guerrero | Área | Consultoría |  |
| Sponsor | LLConsulting |  |  |  |

### Descripción del Proyecto

Necesidad del Negocio

En los procesos de reclutamiento, selección y evaluación psicolaboral de LL Consulting persiste una brecha importante para manejar la información de manera ordenada, oportuna y confiable. Hoy la operación se apoya en planillas y registros dispersos que dificultan seguir el avance de cada caso, mantener un historial claro y disponer de una vista actualizada para responder a clientes y candidatos. Esta forma de trabajo incrementa la probabilidad de errores, duplicidad de trabajo y pérdidas de tiempo, y hace más difícil coordinar al equipo en torno a prioridades, plazos y entregables. A esta situación se suma una complejidad creciente en la gestión diaria: distintos tipos de servicio conviven con etapas que exigen una coordinación precisa (publicación en portales, presentación de candidatos, entrevistas, evaluaciones), además de la necesidad de respetar tiempos comprometidos y de comunicar con claridad qué se hizo y cuándo. Sin una base común que ordene la información y permita mirar el proceso de principio a fin, se pierde trazabilidad, se vuelve más difícil sostener la calidad del servicio y se limita la capacidad de planificar con anticipación. Frente a este escenario, la necesidad del negocio es contar con una solución que centralice el ciclo completo en un solo lugar: que permita registrar una vez los datos relevantes, conservar el historial por proceso y postulación, y mostrar de forma simple el estado real de cada etapa, las tareas pendientes y las fechas que se acercan. Se requieren avisos claros cuando un hito está por vencer o se ha retrasado, y reportes comprensibles que ayuden a distribuir carga de trabajo, identificarpuneto críticos y mantener informados tanto a los clientes como el equipo. El Proyecto APT se plantea como una respuesta a esta necesidad: una plataforma web que reúna la información clave, acompañe las etapas críticas y entregue métricas básicas para tomar decisiones a tiempo. Con una herramienta así, LL Consulting puede reducir duplicidad de trabajo y errores, mejorar la coordinación entre consultores y supervisores, y ofrecer una experiencia más consistente y predecible a quienes confían en su servicio. La finalidad no es sumar complejidad, sino simplificar el día a día: tener a mano lo esencial, cumplir los plazos con mayor regularidad y disponer de un registro claro que permita aprender de cada proceso y mejorar continuamente.

Objetivos del Proyecto

OBJETIVO GENERAL Desarrollar una aplicación web modular que permita registrar y dar trazabilidad a los procesos de reclutamiento, selección y evaluación psicolaboral. OBJETIVOS ESPECÍFICOS - Alcanzar adopción inicial con al menos 80% de los usuarios ingresando y realizando una operación real dentro de 6 meses posteriores a la capacitación. - Centralizar la gestión de los servicios contando con el 70% de los nuevos casos totales en el sistema dentro de 6 meses implementada la solución. - Contar con una trazabilidad del 90% de los procesos dentro de los 6 meses de implementada la solución.

Entregables

ENTREGABLE PRINCIPAL DEL PROYECTO El entregable principal será un Sistema Integral de Gestión de Procesos de Reclutamiento y Evaluación Psicolaboral, a nivel de prototipo funcional, compuesto por: - Una plataforma web modular para centralizar y gestionar información de solicitudes, candidatos, evaluaciones y seguimiento de procesos. - Módulos funcionales que permiten registrar solicitudes, administrar candidatos, supervisar etapas críticas y generar alertas de control de plazos. - Perfiles de usuario diferenciados (consultores, supervisores y directivos) que aseguran acceso personalizado y control sobre la información y procesos correspondientes. - Módulos de reportes e indicadores estratégicos, que facilitan la visualización de datos consolidados para la toma de decisiones y el análisis de la eficiencia de los procesos. Entregables de gestión - Acta de Constitución del Proyecto: Documento formal que autoriza el proyecto y define propósito, alcance alto, responsabilidades y actores clave - Plan de gestión del alcance: Documento que delimita el alcance del proyecto, especificando los objetivos a cumplir, los entregables previstos y las exclusiones explícitas. - Especificación de Requisitos de Software: Detalla requisitos funcionales y no funcionales validados con el cliente; es la base para diseño, desarrollo y pruebas. - Carta gantt: Herramienta de planificación que establece la secuencia lógica de actividades, con estimaciones de duración, responsables asignados y dependencias entre tareas. - Informes de estado de avance: Reportes periódicos que describen el progreso del proyecto, el cumplimiento de hitos, los riesgos detectados y las desviaciones respecto del plan original. - Plan de Gestión de la Calidad. Define criterios y procedimientos para asegurar que los entregables cumplan los estándares acordados antes de su aceptación - Plan de Pruebas. Establece tipos de prueba, alcance, datos y criterios de aceptación para verificar el correcto funcionamiento del sistema. - Informe de cierre: Documento que resume el desarrollo del proyecto, incluyendo logros alcanzados, entregables completados, desafíos enfrentados y lecciones aprendidas. Entregables asociados al producto - Prototipo de baja fidelidad: es un boceto funcional inicial que permite validar la estructura, navegación y lógica general de la plataforma antes del diseño visual definitivo. Este entregable facilita la retroalimentación temprana de los usuarios y asegura una base coherente para el desarrollo posterior. - Diagramas UML del sistema: Conjunto de representaciones visuales que describen la arquitectura lógica y física del proyecto, elaborados como parte del diseño técnico. Incluyen: - Diagrama de Componentes: Representa la organización modular del sistema y sus interacciones, reflejando una arquitectura en tres capas (presentación, lógica de negocio y datos). - Diagrama de Despliegue: Ilustra la infraestructura física y la distribución de los componentes entre el cliente, el servidor y la base de datos. - Diagrama de Clases: Muestra las clases y relaciones implementadas en la versión actual del sistema. Este se encuentra en versión parcial y será completado en la fase final, una vez desarrollados todos los módulos. - Modelo de datos (MER): Diagrama entidad–relación de la base de datos que asegura integridad y coherencia de la información - Front End: Desarrollo completo de la interfaz de usuario del sistema, que permite la interacción con la plataforma de forma accesible y funcional. Este entregable asegura una experiencia de usuario coherente, usable y alineada con los objetivos del sistema. - Back End: Desarrollo de la lógica del sistema para LLConsuting, que gestiona datos, procesos y servicios para asegurar su funcionalidad, seguridad y escalabilidad. Incluye la implementación de la base de datos y el desarrollo backend de los módulos. Cada módulo contempla su código fuente, pruebas funcionales y documentación técnica correspondiente. - Despliegue: Implementación del sistema para LLConsutingen entorno de producción, incluyendo configuración de servidores, base de datos, integración de componentes y prueba de operación en condiciones reales. Asegura que la plataforma esté lista, funcional y segura para su uso final.

Supuestos, Restricciones

PRINCIPALES SUPUESTOS Se entiende por supuestos aquellas condiciones que se dan por válidas al momento de planificar el proyecto, aunque no exista plena certeza de que se cumplan en la práctica. Estos sirven como base para definir el alcance, el cronograma y los recursos, y permiten avanzar en la planificación considerando ciertos escenarios como verdaderos mientras no se demuestre lo contrario. - Disponibilidad de personal clave de LL Consulting: Se asume que los consultores y directivos estarán disponibles para validar prototipos, entregar información sobre procesos internos y participar en pruebas funcionales. - Acceso a información completa y actualizada: Se considera que la empresa proporcionará datos precisos sobre procesos de reclutamiento, selección y evaluación psicolaboral, incluyendo historiales y planillas existentes. - Recursos tecnológicos disponibles: Se da por hecho que el equipo contará con computadoras y el pago de servidores necesarios para implementar y probar la plataforma.. - Colaboración para pruebas, validaciones y capacitaciones: Se asume que los usuarios finales estarán disponibles para participar en pruebas de aceptación, retroalimentación y capacitación de la aplicación web.. PRINCIPALES RESTRICCIONES Las restricciones son factores que limitan el desarrollo del proyecto o establecen condiciones rígidas que deben cumplirse. - Plazo acotado: El proyecto debe completarse dentro de 18 semanas, cumpliendo los hitos definidos (levantamiento de requerimientos, prototipos, desarrollo, pruebas y cierre). - Recursos humanos limitados: El equipo está compuesto por tres integrantes con dedicación parcial por práctica profesional - Dependencia de aprobaciones de LL Consulting: Cada fase (prototipos, integración, pruebas) requiere la validación formal de la empresa antes de avanzar, generando dependencia crítica de su disponibilidad. - Alcance definido y controlado: no se incorporarán nuevos requerimientos una vez iniciada la etapa de desarrollo. - Dependencia entre módulos: el avance de módulos superiores (seguimiento, alertas, reportes) depende de la finalización completa de los módulos base. - Limitaciones presupuestarias y de infraestructura: El proyecto se ejecuta con recursos propios y hosting proporcionado por la empresa.

### Hitos del Proyecto

Los hitos del proyecto LL Consulting representan momentos clave de control y validación que permiten supervisar el progreso, asegurar la calidad de los entregables y garantizar que cada fase se complete conforme a los objetivos estratégicos. Cada hito marca la finalización de un conjunto definido de actividades, asegurando trazabilidad, cumplimiento de requerimientos y gestión eficiente de recursos. Esta secuencia organizada de hitos facilita una supervisión transparente y estructurada del proyecto, desde su inicio formal hasta su cierre definitivo, garantizando que la plataforma tecnológica cumpla con su propósito de optimizar la gestión integral de los procesos de reclutamiento, selección y evaluación psicolaboral. - Hito de inicio proyecto: Marca el inicio oficial del proyecto. Se alcanza tras la aprobación del acta de constitución y la definición de los objetivos, alcance, equipo responsable y recursos autorizados. - Hito fase inicio finalizada: Verifica el cumplimiento de los entregables iniciales, como documento de acta de inicio, autorizando el paso a la fase de gestión del proyecto. - Hito fase de gestión finalizada: Confirma la entrega de los productos de gestión, tales como la carta gantt, plan de alcance, registros de equipo y reuniones. Habilita el inicio de la fase de levantamiento de requisitos. - Hito informe ERS aprobado: Corresponde a la validación formal del conjunto de entregables relacionados con los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, como el informe ERS,. - Hito prototipo baja calidad aprobado: Indica la aceptación del prototipo inicial del sistema, que valida la estructura general de navegación, interacción y lógica funcional preliminar. - Hito fase requisitos finalizada: Certifica la finalización total de la fase de requisitos, incluyendo aprobaciones, permitiendo el paso a la etapa de diseño y arquitectura. - Hito diagramas aprobados: Marca la aceptación de los diagramas técnicos (arquitectura, base de datos y clases), necesarios para guiar el desarrollo técnico del sistema. - Hito front-end aprobado: Certifica que el desarrollo visual del sistema (interfaz de usuario) ha sido finalizado y aprobado. - Hito back-end aprobado: Confirma que la lógica del sistema, gestión de datos, autenticación y servicios internos han sido correctamente implementados y evaluados. - Hito fase pruebas finalizada: Marca la validación de todas las pruebas funcionales, de integración, UI/UX y calidad realizadas sobre el sistema en condiciones reales o simuladas. - Hito fase despliegue finalizada: Indica que la plataforma ha sido desplegada exitosamente en entorno de producción y se encuentra operativa para su uso real por los perfiles de usuario. - Hito fase de cierre finalizada: Formaliza el cierre del proyecto tras la revisión del informe final, de entregables completados y la evaluación del cliente. - Hito de término de proyecto: Representa el cierre definitivo del proyecto. Certifica que todos los procesos han sido ejecutados, los entregables aceptados y se ha cumplido el alcance comprometido.

| ### Riesgos del Proyecto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Probabilidad | Impacto | Acciones de Respuesta al Riesgo |
| Retraso en la validación por parte del cliente (LL Consulting) | 4 | 4 | Establecer reuniones de revisión con calendario acordado desde el inicio del proyecto. Incluir entregas parciales para agilizar aprobación. |
| Cambio en los requerimientos funcionales durante el desarrollo | 3 | 4 | Formalizar un proceso de gestión de cambios. Validar requisitos con todos los stakeholders antes de iniciar la etapa de desarrollo. |
| Falta de interoperabilidad entre módulos front-end y back-end | 3 | 4 | Realizar pruebas de integración por etapas, implementar documentación técnica detallada y validar flujos de datos desde fases tempranas. |
| Problemas de usabilidad detectados en etapa avanzada | 2 | 4 | Incluir pruebas de usabilidad con usuarios reales desde el prototipo de baja calidad. Validar el diseño con expertos en UX antes de pasar a desarrollo. |
| Indisponibilidad de algún miembro clave del equipo | 2 | 3 | Definir roles de respaldo o suplencia en etapas críticas. Documentar código y decisiones técnicas para facilitar continuidad. |
| Retraso en cronograma por la extensión de fases críticas | 3 | 4 | Reorganizar tareas y ejecutar actividades en paralelo para recuperar tiempo. Realizar reuniones diarias de seguimiento y priorizar entregables críticos, postergando elementos secundarios si es necesario. |
| Problemas en la configuración del entorno de producción (hosting, base de datos) | 2 | 4 | Probar el entorno de producción en paralelo durante el desarrollo. Documentar checklist técnico para despliegue final. |
| Leyenda Probabilidad: 1 = Raro ¦ 2 = Poco probable ¦ 3 = Moderado ¦ 4 = Probable ¦ 5 = Casi seguro Impacto: 1 = Insignificante ¦ 2 = Menor ¦ 3 = Significativo ¦ 4 = Mayor ¦ 5 = Severo |  |  |  |

| ### Estimación de Tamaño |  |
| --- | --- |
| Plazo total estimado en cantidad meses, semanas o días | 18 semanas |
| Esfuerzo total estimado en HH (si se dispone) | No se dispone |

| ### Interesados Clave |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre | Cargo en la organización | Tipo de Interesado |
| Barbara Guerrero | Directora de Operaciones y Estrategia | Interno |
| Nicolas Cid | Coordinador de Atracción de Talentos | Interno |
| Laura Lopez | Directora Comercial | Interno |
| Consultores LL Consulting | Usuarios | Interno |

| ### Aprobaciones |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| Sponsor y Cliente Principal | LL Consulting |  |  |

### Observaciones

No aplica