## Hoja 1
Actividad | % de avance | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 | [10 empty] | Fase 3
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18
Levantamiento del alcance | 100% | Fase 1 S 1: Todo el equipo; Fase 1 S 2: Todo el equipo
Levantamiento de requerimientos | 100% | Fase 1 S 3: Todo el equipo; Fase 1 S 4: Todo el equipo
Creación prototipo de baja fidelidad | 100% | Fase 2 S 5: Aldo; Fase 2 S 6: Aldo
Diseño de arquitectura del sistema | 100% | Fase 2 S 5: Nicolas; Fase 2 S 6: Nicolas
Diseño de modelo de datos (MER) | 100% | Fase 2 S 5: Gabriela; Fase 2 S 6: Gabriela
Autenticación y roles | 95% | Fase 2 S 7: Aldo; Fase 2 S 8: Aldo
Perfil administrador | 60% | Fase 2 S 7: Gabriela; Fase 2 S 8: Gabriela
Perfil Consultor | 99% | Fase 2 S 8: Nicolas; Fase 2 S 9: Nicolas
Desarrollo del Módulo 1: Registro y Gestión de Solicitudes | 99% | Fase 2 S 8: Aldo y Nico; Fase 2 S 9: Aldo y Nico
Desarrollo del Módulo 2: Publicación y Registro de Candidatos | 90% | Fase 2 S 8: Gaby y nico; Fase 2 S 9: Gaby y nico
Desarrollo del Módulo 3: Presentación de Candidatos | 0% | Fase 2 S 9: Aldo y Nico; Fase 2 S 10: Aldo y Nico
Desarrollo del Módulo 4: Evaluación Psicolaboral | 0% | Fase 2 S 10: Gabriela; Fase 2 S 11: Gabriela
Desarrollo del Módulo 5: Seguimiento Posterior a la Evaluación Psicolaboral | 0% | Fase 2 S 11: Aldo; Fase 2 S 12: Aldo
Módulo 6: Alertas, Control de Plazos y registro de actividades | 0% | Fase 2 S 11: Nicolas; Fase 2 S 12: Nicolas
Desarrollo del Módulo 7: Reportes y | 0% | Fase 2 S 11: Gabriela; Fase 2 S 12: Gabriela
Pruebas de calidad (unitarias y de aceptación) | 0% | Fase 2 S 13: Todo el equipo; Fase 2 S 14: Todo el equipo
Despliegue controlado y capacitacion | 0% | Fase 2 S 15: Todo el equipo; Fase 3 S 16: Todo el equipo
Manual de usuario | 0% | Fase 3 S 17: Todo el equipo
Documentación final | 0% | Fase 3 S 17: Todo el equipo; Fase 3 S 18: Todo el equipo